## Resumo Executivo
Resumo Executivo - Análise Medição
Contrato : TC 52/SMIT/2024 - TA 02
Proposta : PC-SMIT-240402-53 V1.0 / PA-SMIT-250220-15 V 1.4 / PA-SMIT-260319-739
Julho/2026
Classificação | Quantidade
Itens Críticos | 0
Divergências Medido = 0 | 20
Divergências Medido > 0 | 16
Sem Divergência | 19

## Itens Críticos
Itens Críticos
Código | Descrição | Contratado | Medido | Saldo

## Divergências Maior Relevância
Divergências Maior Relevância
Código | Descrição | Contratado | Medido | Saldo
11.051.00012.00 | CONSULTORIA TÉCNICA - INFRAESTRUTURA DE REDE | 100 | 0 | 100
11.027.00001.00 | DISPONIBILIZAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - SERVIDOR SSL | 6 | 0 | 6
12.029.00097.00 | GESTÃO DA INSTALAÇÃO DA SOLUÇÃO DE ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP - 4096 A 155000 KBPS - COM REDUNDÂNCIA | 4 | 0 | 4
12.029.00080.00 | GERENCIAMENTO DA SOLUÇÃO DE ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP | 15 | 0 | 15
12.029.00021.00 | SOLUÇÃO DE ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP - 8192 KBPS - COM REDUNDÂNCIA | 1 | 0 | 1
12.055.00004.00 | GERENCIAMENTO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE PONTO DE ACESSO WIRELESS - PÚBLICO E CORPORATIVO | 8 | 0 | 8
12.074.00005.00 | DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO CPE-SD-WAN TIPO 1 | 9 | 0 | 9
12.074.00012.00 | LINK DE CONECTIVIDADE SIMÉTRICO 10MBPS (LCS) COM CPE | 9 | 0 | 9
12.074.00021.00 | LINKS DE INTERNET BANDA LARGA 100MBPS (LIB) COM CPE MODEM | 9 | 0 | 9
14.049.00045.00 | HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO TIPO D NÃO GERENCIADA WINDOWS | 1 | 0 | 1
14.049.00050.00 | HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO TIPO D LINUX | 2 | 0 | 2
14.049.00055.00 | HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO TIPO D NÃO GERENCIADA LINUX | 2 | 0 | 2
14.049.00058.00 | NUVEM PLANO II WINDOWS | 25 | 0 | 25
14.067.00002.00 | DASHBOARDS DE MONITORAMENTO – STANDARD | 1 | 0 | 1
14.033.00001.00 | DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDOR BDC | 1 | 0 | 1
14.051.00025.00 | CONSULTORIA TÉCNICA - ANÁLISE TÉCNICA | 50 | 0 | 50
15.076.00001.00 | SOA Faixa 1 - até 50.000 | 1 | 0 | 1
15.076.00002.00 | SOA Faixa 2 - de 50.001 à 225.000 | 1 | 0 | 1
15.076.00003.00 | SOA Faixa 3 - de 225.001 á 500.000 | 1 | 0 | 1
15.076.00004.00 | SOA Faixa 4 - de 500.001 à 1.000.000 | 1 | 0 | 1

## Divergências
Divergências
Código | Descrição | Contratado | Medido | Saldo
12.029.00025.00 | SOLUÇÃO DE ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP - 50.000 KBPS - COM REDUNDÂNCIA | 5 | 2 | 3
12.055.00002.00 | DISPONIBILIZAÇÃO DE PONTO DE ACESSO WIRELESS - PÚBLICO E CORPORATIVO | 30 | 21 | 9
14.049.00038.00 | HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO TIPO B WINDOWS | 5 | 2 | 3
14.049.00039.00 | HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO TIPO C WINDOWS | 9 | 6 | 3
14.049.00047.00 | HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO TIPO A LINUX | 5 | 2 | 3
14.049.00005.00 | DISPONIBILIZAÇÃO DE vRAM ADICIONAL | 150 | 121.29 | 28.71
14.049.00059.00 | NUVEM PLANO I LINUX | 18 | 14 | 4
14.049.00060.00 | NUVEM PLANO II LINUX | 50 | 39 | 11
14.070.00001.00 | UNIDADE DE SERVIÇOS EM NUVEM (USN) - AWS | 120 | 117.29 | 2.71
14.031.00016.00 | PERFIL DE CORREIO - STANDARD (P1) | 160 | 25 | 135
14.031.00018.00 | PERFIL OFFICE365 - EXECUTIVE 1 (E1) | 350 | 290 | 60
14.031.00019.00 | PERFIL OFFICE365 - EXECUTIVE 3 (E3) | 30 | 17 | 13
14.024.00006.00 | ARMAZENAMENTO DE DADOS - NAS | 4000 | 3265.64 | 734.36
14.024.00005.00 | ARMAZENAMENTO DE DADOS - SAN | 3500 | 762.55 | 2737.45
14.026.00003.00 | CENTRAL DE SERVIÇOS | 2 | 1 | 1
14.023.00002.00 | ACESSO A REDE PRODAM PARA USUÁRIOS DA PMSP | 1500 | 1012 | 488

## Sem Divergência
Sem Divergência
Código | Descrição | Contratado | Medido
12.030.00001.00 | CONEXÃO INTERNET COM 100% DE BANDA GARANTIDA PARA DOWNLOAD E UPLOAD - COM REDUNDÂNCIA DE OPERADORAS | 60 | 60
12.074.00007.00 | DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO CPE-SD-WAN TIPO 3 | 2 | 2
12.074.00015.00 | LINK DE CONECTIVIDADE SIMÉTRICO 50MBPS (LCS) COM CPE | 2 | 2
12.074.00023.00 | LINKS DE INTERNET BANDA LARGA 300MBPS (LIB) COM CPE MODEM | 1 | 1
12.074.00024.00 | LINKS DE INTERNET BANDA LARGA 400MBPS (LIB) COM CPE MODEM | 1 | 1
14.049.00037.00 | HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO TIPO A WINDOWS | 1 | 1
14.049.00040.00 | HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO TIPO D WINDOWS | 2 | 2
14.049.00048.00 | HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO TIPO B LINUX | 5 | 5
14.049.00049.00 | HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO TIPO C LINUX | 1 | 1
14.048.00008.00 | PLATAFORMA DE BANCO DE DADOS SQL SERVER PERFIL D | 1 | 1
14.046.00010.00 | PLATAFORMA DE BANCO DE DADOS MYSQL PERFIL B | 1 | 1
14.028.00005.00 | COLOCATION | 2 | 2
14.025.00011.00 | PLATAFORMA DE BI - MS SQL IT0101 | 1 | 1
14.025.00011.00 | PLATAFORMA DE BI - MS SQL SG0721 | 1 | 1
14.049.00057.00 | NUVEM PLANO I WINDOWS | 4 | 4
14.070.00002.00 | GERENCIAMENTO DE CONSUMO DE NUVEM (GCN) | 1 | 1
14.031.00020.00 | PERFIL OFFICE365 - EXECUTIVE PREMIUM (E5) | 2 | 2
14.067.00001.00 | MONITORAMENTO DE SISTEMA | 4 | 4
15.076.00005.00 | SOA Faixa 5 - acima de 1.000.001 | 1 | 1